Załącznik nr 1 do umowy nr ....................... .. zawartej w dniu ................. .. 2024 roku.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji opracowania Planu Ogólnego Gminy Koszarawa

| Etap | Prace projektowe (od podpisania umowy) | Termin wykonania po którym następuje zapłata odpowiedniej części wynagrodzenia | Wartość w % |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | - Opracowanie pism: tj. ogłoszenia prasowego, obwieszczenia, zawiadomień, rozdzielnika i innych niezbędnych. - Zebranie materiałów wyjściowych - Zebranie i wstępna analiza wniosków | 2 miesiące | 10% |
| II. | - Analiza uwarunkowań - Opracowanie koncepcji planu ogólnego i przekazanie Zamawiającemu | 4 miesiące | 33% |
| III. | - Akceptacja koncepcji przez Zamawiającego - Opracowanie projektu planu ogólnego z uwzględnieniem uwag Zamawiającego - Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko - Opracowanie ekofizjograficzne - Przekazanie do opiniowania i uzgodnień | 4 miesiące | 30% |
| IV. | - Uzyskanie pozytywnych opinii i uzgodnień - Przeprowadzenie konsultacji społecznych - Dokonanie niezbędnych korekt wynikających z nadesłanych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych - Ponowienie procedury o której mowa w pkt. 1 i 2 stosownie do potrzeb | 6 miesięcy | 10% |
| V. | 1. Przygotowanie planu ogólnego do uchwalenia 2. Prezentacja na sesji Rady Gminy 3. Skompletowanie dokumentacji | 1 miesiąc | 10% |
| VI. | - Zakończenie zadania – sprawdzenie zgodności z prawem przez Wojewodę Śląskiego | 1 miesiąc | 7 % |
| RAZEM |  | 18 miesięcy | 100% |

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: